## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Килинчинский сельсовет от 24.03.2022 года № 17
План-график составления проекта бюджета муниципального образования с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков и результатов их реализации
п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика (не позднее)) | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) | Полное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика
1 | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов | до 25 октября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
2 | Основные направления долговой политики на 2022-2024 годы | до 25 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
3 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы по МО "Килинчинский ельсовет", используемые для расчета доходов бюджета | 1 июля |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
4 | Прогноз доходов на 2022-2024 годы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации | 1 августа |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
5 | Формирование доходной базы на 2022-2024 годы бюджета поселения с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | 15 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
6 | Расчеты фонда оплаты на 2022-2024 годы | 15 июля |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
7 | Расчеты объемов средств в виде межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из бюджета Астраханской области на 2022-2024 годы | 1 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
8 | Утвержденный Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, планируемых к реализации на 2022-2024 годы | 1 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
9 | Уточнение бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального образования МО «Килинчинский сельсовет» | 1 октября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
10 | Формирование реестра расходных обязательств на 2022-2024 годы | 1 октября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
11 | Заявки на бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022-2024 годы по показателям ведомственной классификации расходов бюджета, в том числе - обоснования представленных заявок в соответствии с установленной формой;- определение потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями поселения, и прогноз показателей качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) по установленной форме; - план закупок и обоснования закупок- пояснительные записки к соответствующим главам и разделам (подразделам) классификации расходов бюджета | 1 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
12 | Проекты муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2022-2024 годы | 1 сентября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
13 | Составление проекта бюджета поселения на 2022 год | 1 октября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
14 | Формирование расходной части бюджета поселения на 2022 год с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | 15 октября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
15 | Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2022 год | 10 ноября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
16 | Предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период 2021 года и ожидаемые итоги за 2021 год | 10 ноября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
17 | Формирование проекта Решения Совета МО "Килинчинский сельсовет" "О бюджете муниципального образования "Килинчинский сельсовет" на 2022 год», документов, представляемых одновременно с проектом Решения. | 10 ноября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
18 | Представление проекта Решения Совета МО "Килинчинский сельсовет" "О бюджете муниципального образования "Килинчинский сельсовет" на 2022 год" | не позднее 15 ноября |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛИНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"